## ORÇAMENTO
Menelik Engenharia e Construções Ltda.
Ricardo Menelik Pires - Engenheiro Civil - CREA: 16.984/D-GO
Rua C-214, n° 278, Qd. 508, Lt. 14, Casa 1, Sala 07, Jd. América, Goiânia – GO
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CIDADE ALTA
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS
ÁREA CONSTRUÍDA |  | 308,00 M2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EMPREITADA GLOBAL
S/ BDI
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT.
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 0 | 339.576 | 0 | 282.98
1.2 | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 0 | 7.5 | 0 | 6.25
1.3 | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 0 | 0.444 | 0 | 0.37
1.4 | 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 0 | 1234.8 | 0 | 1029
1.5 | 73658 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 0 | 393.78 | 0 | 328.15
1.6 | 73805/001 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDESEM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS | M2 | 0 | 216.696 | 0 | 180.58
|  |  | CUSTO DO ITEM |  |  | 0
TRABALHOS EM TERRA
2.1 | 73965/010 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 0 | 29.04 | 0 | 24.2
2.2 | 72920 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | M3 | 0 | 13.296 | 0 | 11.08
2.3 | 72834 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 400 ATE 600 M | M3 | 0 | 4.74 | 0 | 3.95
2.4 | 41721 | ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL | M3 | 0 | 3.144 | 0 | 2.62
|  |  | CUSTO DO ITEM |  |  | 0
3 |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTRA
3.1 | 72819 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA | M | 29 | 68.388 | 1983.25 | 56.99
3.2 | 74164/004 | LASTRO DE BRITA | M3 | 0 | 84.48 | 0 | 70.4
3.3 | 74007/001 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | M2 | 560.373 | 20.34 | 11397.99 | 16.95
3.4 | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1875.19 | 7.944 | 14896.51 | 6.62
3.5 | 73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 0 | 8.52 | 0 | 7.1
3.6 | 74138/003 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 51.7635 | 8.46 | 437.92 | 7.05
3.7 | 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M2 | 351.1719 | 66.108 | 23215.27 | 55.09
3.8 | 74200/001 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 0 | 14.34 | 0 | 11.95
|  |  | CUSTO DO ITEM |  |  | 51930.94
4 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES
4.1 | 83742 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA | M2 | 0 | 15 | 0 | 12.5
4.2 | 83732 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM | M2 | 0 | 22.56 | 0 | 18.8
4.3 | 83737 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | M2 | 0 | 57 | 0 | 47.5
|  |  | CUSTO DO ITEM |  |  | 0
5 |  | PAREDES E DIVISÓRIAS
5.1 | 76445/002 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, 10X20X30CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 15MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 5% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M2 | 739.83 | 29.64 | 21928.56 | 24.7
5.2 | ORÇ | BOX PARA BANHEIRO | UN | 3 | 480 | 1440 | 400
|  |  | CUSTO DO ITEM |  |  | 23368.56
6 |  | COBERTURAS E PROTEÇÕES |  |  |  |  | 41.2
6.1 | 84035 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 350.85 | 50.58 | 17745.99 | 42.15
6.2 | 72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | 350.85 | 69.876 | 24515.99 | 58.23
6.3 | 72104 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM | M | 46.14 | 22.8 | 1051.99 | 19
6.4 | 72107 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | M | 109.54 | 17.052 | 1867.88 | 14.21
6.5 | 73744/001 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSORIOS PARA FIXACAO E VEDACAO | M | 12.9 | 110.52 | 1425.71 | 92.1
6.6 | 71623 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 20 X 100 CM, FUNDIDO NO LOCAL - PINGADEIRA | M | 109.54 | 20.04 | 2195.18 | 16.7
|  |  | CUSTO DO ITEM |  |  | 48802.74
7 |  | REVESTIMENTOS / FORRO
7.1 | 5975 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | 1379.66 | 4.92 | 6787.93 | 4.1
7.2 | 5990 | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | 1379.66 | 21 | 28972.86 | 17.5
7.3 | 73925/002 | AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M2 | 97.136 | 34.164 | 3318.55 | 28.47
7.4 | 73986/001 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | M2 | 351.1719 | 22.92 | 8048.86 | 19.1
|  |  | CUSTO DO ITEM |  |  | 47128.2
8 |  | PAVIMENTAÇÃO / DIVERSOS
8.1 | 73919/002 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 351.1719 | 29.4 | 10324.45 | 24.5
8.2 | 73920/001 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 351.1719 | 12.24 | 4298.34 | 10.2
8.3 | 73829/001 | PISO CERAMICO 30X30 CM PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | M2 | 351.1719 | 39.708 | 13944.33 | 33.09
8.4 | 84206 | RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | M | 424.57 | 9.72 | 4126.82 | 8.1
8.5 | 73892/001 | PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA | M2 | 350.264 | 31.692 | 11100.57 | 26.41
|  |  | CUSTO DO ITEM |  |  | 43794.51
9 |  | INSTALAÇÕES E APARELHOS
9.1 |  | ELÉTRICA
9.1.1 | 72331 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 36 | 9.624 | 346.46 | 8.02
9.1.3 | 72335 | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 36 | 3.048 | 109.73 | 2.54
9.1.5 | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 36 | 86.58 | 3116.88 | 72.15
9.1.6 | 74094/001 | LUMINARIA INTERNA PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W | UN | 14 | 23.1 | 323.4 | 19.25
9.1.7 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20 | 12.036 | 240.72 | 10.03
9.1.8 | 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 398.544 | 398.54 | 332.12
9.1.9 | 83387 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 73 | 6.3 | 459.9 | 5.25
9.1.10 | 72934 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 292 | 4.92 | 1436.64 | 4.1
9.1.11 | 83417 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 876 | 3.288 | 2880.29 | 2.74
9.1.12 | 83418 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 292 | 6.12 | 1787.04 | 5.1
9.1.13 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 102.36 | 102.36 | 85.3
9.1.14 |  | PADRÃO TRIFÁSICO | UN | 1 | 1200 | 1200 | 1000
9.1.15 | 83540 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 37 | 10.164 | 376.07 | 8.47
9.2 |  | HIDRÁULICAS
9.2.1 | 73828/001 | ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 93.72 | 93.72 | 78.1
9.2.2 | 73827/001 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 62.4 | 62.4 | 52
9.2.3 | 74217/002 | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 117.744 | 117.74 | 98.12
9.2.4 | 73735/001 | RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS | UN | 2 | 621.912 | 1243.82 | 518.26
9.2.5 | 74197/001 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA , COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | UN | 1 | 894.24 | 894.24 | 745.2
9.2.6 | 74198/002 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM | UN | 1 | 1380 | 1380 | 1150
9.2.7 | 73663 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 81.84 | 245.52 | 68.2
9.2.8 | 74175/001 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20 | 87 | 1740 | 72.5
9.2.9 | 75030/001 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 92 | 13.164 | 1211.09 | 10.97
9.2.10 | 75030/004 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 67 | 28.944 | 1939.25 | 24.12
9.2.11 | 72439 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11 | 6.204 | 68.24 | 5.17
9.2.12 | 72442 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15 | 15.576 | 233.64 | 12.98
9.2.13 | 72454 | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 16.62 | 199.44 | 13.85
9.2.14 | 72573 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20 | 5.76 | 115.2 | 4.8
9.2.16 | 72579 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 10.476 | 125.71 | 8.73
9.2.18 | 72643 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 3.78 | 18.9 | 3.15
9.2.19 | 72646 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 45 | 8.568 | 385.56 | 7.14
9.2.20 | 72703 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 5.76 | 57.6 | 4.8
9.2.21 | 74058/001 | TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2 COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 38.82 | 38.82 | 32.35
9.3 |  | ESGOTO
9.3.1 | 6516 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ESGOTO D = 100 MM | M | 79 | 18.12 | 1431.48 | 15.1
9.3.2 | 74165/001 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 51.1 | 21.42 | 1094.56 | 17.85
9.3.3 | 74165/002 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 41.8 | 26.58 | 1111.04 | 22.15
9.3.4 | 74165/003 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12 | 32.712 | 392.54 | 27.26
9.3.5 | 72459 | TE SANITARIO 100X100MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 31.5 | 31.5 | 26.25
9.3.6 | 72464 | TE SANITARIO 50X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 15.096 | 45.29 | 12.58
9.3.8 | 72556 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 18.288 | 146.3 | 15.24
9.3.10 | 72558 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 51 | 8.52 | 434.52 | 7.1
9.3.11 | 72559 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24 | 9 | 216 | 7.5
9.3.13 | 72561 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 12.024 | 24.05 | 10.02
9.3.14 | 72605 | JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 19.2 | 19.2 | 16
9.3.15 | 72604 | JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 15 | 30 | 12.5
9.3.16 | 72628 | LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 11.868 | 59.34 | 9.89
9.3.17 | 72629 | LUVA PVC ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 3.888 | 3.89 | 3.24
9.3.18 | 72630 | LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 8.568 | 8.57 | 7.14
9.3.19 | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 13 | 111.096 | 1444.25 | 92.58
9.3.20 | 40777 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO | UN | 21 | 32.304 | 678.38 | 26.92
9.4 |  | APARELHOS
9.4.1 | 6021 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 171 | 1197 | 142.5
9.4.2 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 167.844 | 1174.91 | 139.87
9.4.3 | 74230/001 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 19.428 | 136 | 16.19
9.4.4 | 6009 | LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO | UN | 18 | 159.024 | 2862.43 | 132.52
9.4.5 | 73947/003 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" - FORNEC | UN | 2 | 422.544 | 845.09 | 352.12
9.4.6 | 74149/001 | PIA COZINHA EM BANCA GRANITO CINZA 1,20X0,60M/CUBA INOX/TORNEIRA PAREDE | UN | 8 | 344.4 | 2755.2 | 287
9.4.7 | ORÇ | PIA DE DESPEJO - EXPURGO | UN | 1 | 1202.4 | 1202.4 | 1002
9.4.8 | 6004 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 44.676 | 312.73 | 37.23
|  |  | CUSTO DO ITEM |  |  | 40605.59
10 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS
10.1 | 73910/010 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 17 | 314.4 | 5344.8 | 262
10.2 | 73910/005 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 6 | 283.344 | 1700.06 | 236.12
10.3 | 73910/001 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 2 | 258 | 516 | 215
10.4 | 73910/008 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 2 | 394.944 | 789.89 | 329.12
10.5 | 73933/002 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES | M2 | 1.89 | 222.12 | 419.81 | 185.1
10.6 | 40678 | PORTA EM FERRO QUADRICULADO PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJOES, DE ABRIR, COM GUARNICOES - ABRIGO GERADOR E ABRIGO EXT. DE RESIDUOS | M2 | 9.17 | 136.224 | 1249.17 | 113.52
10.7 | 74070/003 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN | 31 | 66.864 | 2072.78 | 55.72
10.8 | 84866 | FECHADURA DE EMBUTIR REFORCADA COMPLETA, DE SEGURANCA, COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO | UN | 3 | 218.64 | 655.92 | 182.2
10.9 | 74065/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 132.693 | 14.376 | 1907.59 | 11.98
10.10 | 73665 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | M | 5 | 44.136 | 220.68 | 36.78
10.11 | AGETOP 230172 | BARRA P/DEFICIENTE FISICO B6 PADRAO AGETOP | UN | 6 | 97.908 | 587.45 | 81.59
|  |  | CUSTO DO ITEM |  |  | 15464.15
11 |  | VIDROS, ESPELHOS E BANCADAS
11.1 | 72121 | VIDRO TEMPERADO COLORIDO VERDE, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE FERRAGENS DE INSTALAÇÃO - PORTA DE VIDRO | M2 | 9.6 | 167.052 | 1603.7 | 139.21
11.2 | 72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE FERRAGENS DE INSTALAÇÃO | M2 | 25.26 | 118.632 | 2996.64 | 98.86
11.3 | 84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 42.1 | 73.476 | 3093.34 | 61.23
11.4 | 74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 2.52 | 282.312 | 711.43 | 235.26
11.5 | 74126/001 | GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 5.7 | 182.544 | 1040.5 | 152.12
|  |  | CUSTO DO ITEM |  |  | 9445.61
12 |  | PINTURA
12.1 | 73955/002 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS - PAREDES INTERNAS | M2 | 1088.366 | 9.852 | 10722.58 | 8.21
12.2 | 73954/002 | PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS - PAREDES INTERNAS E TETO | M2 | 1439.5379 | 9.72 | 13992.31 | 8.1
12.3 | 73746/001 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA | M2 | 400.91 | 14.268 | 5720.18 | 11.89
12.4 | 6067 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) - ESQUADRIA DA ÁREA DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS | M2 | 2.016 | 28.944 | 58.35 | 24.12
12.5 | 74064/002 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO - ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA | M2 | 185 | 8.52 | 1576.2 | 7.1
|  |  | CUSTO DO ITEM |  |  | 32069.62
13 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL
13.1 | ORÇ | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM - IDENTIFICAÇÃO DOS AMBIENTES (SALAS) | UN | 31 | 38.4 | 1190.4 | 32
13.2 | ORÇ | TOTEN EM LONA - FACHADA FRONTAL - PADRÃO MIN. DA SAÚDE | UN | 1 | 237.6 | 237.6 | 198
13.3 | ORÇ | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1 | 1705.29 | 1705.29 | 915
|  |  | CUSTO DO ITEM |  |  | 3133.29
14 |  | LIMPEZA DA OBRA/DIVERSOS
14.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 370.77 | 1.38 | 511.66 | 1.15
|  |  | CUSTO DO ITEM |  |  | 511.66
15 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
15.1 | 00002706 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR - DE OBRA | H | 48 | 69.864 | 3353.47 | 58.22
|  |  | CUSTO DO ITEM |  |  | 3353.47
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 319608.34
Alto Paraiso de Goiás, 10 de novembro de 2014.
_______________________________________________
Hermes Lima Junior
Arquiteto
CAU 61.760

## MEMORIA DE CALCULO
0 |  | MMEMORIAL CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS
ÁREA CONSTRUÍDA
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1 | [20 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
LOCAL | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QTDE | LARG. | COMP. | PROF. OU ALTURA | ATERRO | ESCAV. DE VALAS | REATERRO | ESTACAS (BROCAS) | LASTRO DE BRITA | FORMA | CONCRETO | IMPERMEABILIZAÇÃO | ALVENARIA | BOX PARA BANHEIRO | CERAMICA EM PAREDE | CALÇADA | PINTURA TEXTURA | PINTURA INTERNA |  | FORMAS | AÇO ESTRUT. | CONCRETO ESTRUT. | ALVENARIA | PAREDE INTERNA | PAREDE EXTERNA
|  | UND. | (M) | (M) | (M) | (M³) | (M³) | (M³) | (M) | (M³) | (M²) | (M³) | (M²) | (M²) | (M²) | (M²) | (M²) | (M²) | (M²) |  | (M²) | (KG) | (M³) | (M²)
TERRAPLENAGEM | ATERRO | 1 | 27 | 27 | 1 | 729
ESTRUTURA | BALDRAMES | 1 | 0.14 | 266.58 | 0.3 |  | 55.9818 | 36.788 |  | 1.8661 | 159.948 | 11.1964 | 117.2952 | 619.336
ESTRUTURA | BLOCOS | 19 | 0.6 | 1.35 | 0.45 |  | 16.625 | 9.6995 |  | 0.7695 | 33.345 | 6.9255
FUNDAÇÃO | ESTACA A TRADO | 98 | 0.3 | 0.3 | 3 |  |  |  | 294 | 0.441
ESTRUTURA | PILAR (12X12) | 30 | 0.12 | 0.12 | 1.1 | [5 empty] | 15.84 | 0.4752
ESTRUTURA | PILAR (12X30) | 49 | 0.12 | 0.3 | 3 | [5 empty] | 123.48 | 5.292
ESTRUTURA | PILAR (24X30) | 2 | 0.24 | 0.3 | 5 | [5 empty] | 10.8 | 0.72
ESTRUTURA | PILAR (30X30) | 2 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | [5 empty] | 6 | 0.45
ESTRUTURA | VIGAS DE CINT. | 1 | 0.12 | 263.7 | 0.4 | [5 empty] | 210.96 | 12.6576
ESTRUTURA | LAJE | 1 | 351.1719 |  | 0.04 | [6 empty] | 14.0469
WC PNE/FUNC. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 13.95 |  | 3
LAJE EXTERNA | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1 | 4 | 5 | 0 | [7 empty] | 20
WC RECEPÇÃO | CERAMICA EM PAREDE | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | [10 empty] | 15.48
WC PNE RECEPÇÃO | CERAMICA EM PAREDE | 1 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | [10 empty] | 11.88
WC PNE SL DE OBS | CERAMICA EM PAREDE | 1 | 1.5 | 3.36 | 2.1 | [10 empty] | 18.312
WC PNE CONSULT | CERAMICA EM PAREDE | 1 | 1.67 | 2.01 | 1.8 | [10 empty] | 11.448
WC FUNC | CERAMICA EM PAREDE | 2 | 1.69 | 2.65 | 2.1 | [10 empty] | 33.516
ENTORNO UBS | CALÇADA | 1 | 0.8 | 100.33 | 0.07 | [11 empty] | 80.264
ACESSO ABULANCIA | CALÇADA | 1 | 10 | 22 | 0.07 | [11 empty] | 220
IMPL - FRENTE | CALÇADA | 1 | 2 | 25 | 0.07 | [11 empty] | 50
FACHADAS DIVERSAS | PINTURA TEXTURA | 1 | - | 110 | 4.3 | [12 empty] | 372.57
FACHADA FRONTAL | PINTURA TEXTURA | 1 | - | - | - | [12 empty] | 28.34
PLATIBANDA | ALVENARIA | 1 | 0.13 | 109.54 | 1.1 | [8 empty] | 120.494
ABRIGO EXT. RES. | ALV./REBOCO/TEXTURA | 1 | 0.81 | 1.63 | 2 | [10 empty] | 6.5 |  |  |  | 13
PAREDES INTERNAS | PINTURA INTERNA | 1 | - | 424.57 | 2.8 | [13 empty] | 1088.366
TETO | PINTURA INTERNA | 1 | - | - | - | [13 empty] | 351.1719
TOTAL | [5 empty] | 729 | 72.6068 | 46.4875 | 294 | 3.0766 | 560.373 | 51.7635 | 151.2452 | 739.83 | 3 | 97.136 | 350.264 | 400.91 | 1439.5379 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## MEMORIA DE CALCULO 2
0 | MMEMORIAL CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS
ÁREA CONSTRUÍDA
MEMÓRIA DE CALCULO 2
LOCAL | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QTDE | UND.
WC PNE - RECEPÇÃO | ESPELHO DE 60X60 CM | 0.36 | M2
WC - RECEPÇÃO 1 | ESPELHO DE 60X60 CM | 0.36 | M2
WC - RECEPÇÃO 2 | ESPELHO DE 60X60 CM | 0.36 | M2
WC PNE - SALA DE OBSERVAÇÃO | ESPELHO DE 60X60 CM | 0.36 | M2
WC PNE - CONSULTÓRIO | ESPELHO DE 60X60 CM | 0.36 | M2
WC - FUNCIONÁRIO 1 | ESPELHO DE 60X60 CM | 0.36 | M2
WC - FUNCIONÁRIO 2 | ESPELHO DE 60X60 CM | 0.36 | M2
SALA DE OBS | BANCADA DE 120X60 CM | 1 | M
SALA DE CURATIVOS | BANCADA DE 120X60 CM | 1 | M
SALA DE VACINA | BANCADA DE 120X60 CM | 1 | M
SALA DE PROCEDIMENTOS | BANCADA DE 120X60 CM | 1 | M
SALA DE INALAÇÃO | BANCADA DE 120X60 CM | 1 | M
EXPURGO | BANCADA DE 120X60 CM | 1 | M
SALA DE ESTERILIZAÇÃO | BANCADA DE 120X60 CM | 1 | M
COPA | BANCADA DE 120X60 CM | 1 | M
SALA DE CURATIVOS | BANCADA DE 60 CM DE LARG. | 1.2 | M
SALA DE PROCEDIMENTOS | BANCADA DE 60 CM DE LARG. | 1.5 | M
EXPURGO | BANCADA DE 60 CM DE LARG. | 1.5 | M
SALA DE ESTERILIZAÇÃO | BANCADA DE 60 CM DE LARG. | 1.5 | M
WC 1 | LAVATÓRIO | 1 | UND.
WC 2 | LAVATÓRIO | 1 | UND.
WC PNE | LAVATÓRIO | 1 | UND.
SALA DE ATIV. COLETIVAS | LAVATÓRIO | 4 | UND.
WC PNE - SL DE OBS | LAVATÓRIO | 1 | UND.
CONSTULTÓRIO | LAVATÓRIO | 1 | UND.
WC PNE - CONSULT | LAVATÓRIO | 1 | UND.
SALA DE VACINA | LAVATÓRIO | 1 | UND.
WC FUNC 1 | LAVATÓRIO | 1 | UND.
WC FUNC 2 | LAVATÓRIO | 1 | UND.
SALA DE ESTERILIZAÇÃO | LAVATÓRIO | 1 | UND.
EXPURGO | LAVATÓRIO | 1 | UND.
CONSULT. ODONTOLOGICO | LAVATÓRIO | 1 | UND.
CONSULT. INDIFERENCIADO 1 | LAVATÓRIO | 1 | UND.
CONSULT. INDIFERENCIADO 2 | LAVATÓRIO | 1 | UND.
WC 1 | VASO | 1 | UND.
WC 2 | VASO | 1 | UND.
WC PNE | VASO | 1 | UND.
WC PNE - SL DE OBS | VASO | 1 | UND.
WC PNE - CONSULT | VASO | 1 | UND.
WC FUNC 1 | VASO | 1 | UND.
WC FUNC 2 | VASO | 1 | UND.

## CRONOGRAMA
Deputado: Dep. Est. Elder Valim
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | [7 empty] | Valor da Emenda: R$ 150.000,00
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS | [7 empty] | Proposta N°:
ÁREA CONSTRUÍDA | [9 empty] | Ministério:
|  |  |  | Ref. - SINAPI - Agosto de 2013 | [5 empty] | Contato:
CRONOGRAMA
Item | Descrição | Valor | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 17355.11
2 | TRABALHOS EM TERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRABALHOS EM TERRA
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 8498.5
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTRA | 51930.94 | 10772.38 | 10000 | 31158.564 | 0 | 0 | 0 | 51930.944 | FUNDAÇÃO E ESTRUTRA
|  |  | 20.74% | 19.26% | 60% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 111029.06
4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IMPERMEABILIZAÇÕES
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 3336.65
5 | PAREDES E DIVISÓRIAS | 23368.56 | 4673.71 | 4673.71 | 14021.14 | 0 | 0 | 0 | 23368.56 | PAREDES E DIVISÓRIAS
|  |  | 20% | 20% | 60% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 22937.54
6 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 48802.74 | 0 | 0 | 0 | 48802.74 | 0 | 0 | 48802.74 | COBERTURAS E PROTEÇÕES
|  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 49335.19
7 | REVESTIMENTOS / FORRO | 47128.2 | 0 | 0 | 0 | 18851.28 | 28276.92 | 0 | 47128.2 | REVESTIMENTOS / FORRO
|  |  | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 100% |  | 44947.34
8 | PAVIMENTAÇÃO / DIVERSOS | 43794.51 | 0 | 6000 | 7138.35 | 13138.353 | 17517.804 | 0 | 43794.507 | PAVIMENTAÇÃO / DIVERSOS
|  |  | 0% | 13.7% | 16.3% | 30% | 40% | 0% | 100% |  | 43048.24
9 | INSTALAÇÕES E APARELHOS | 40605.59 | 0 | 4060.559 | 4060.559 | 4060.559 | 16242.236 | 12181.677 | 40605.59 | INSTALAÇÕES E APARELHOS
|  |  | 0% | 10% | 10% | 10% | 40% | 30% | 100% |  | 38969.78
10 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 15464.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9278.49 | 6185.66 | 15464.15 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 100% |  | 15368.41
11 | VIDROS, ESPELHOS E BANCADAS | 9445.61 | 0 | 0 | 0 | 3778.244 | 2833.683 | 2833.683 | 9445.61 | VIDROS, ESPELHOS E BANCADAS
|  |  | 0% | 0% | 0% | 40% | 30% | 30% | 100% |  | 9402.88
12 | PINTURA | 32069.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9620.886 | 22448.734 | 32069.62 | PINTURA
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 100% |  | 31196.36
13 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 3133.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3133.29 | 3133.29 | COMUNICAÇÃO VISUAL
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 2316
14.0 | LIMPEZA DA OBRA/DIVERSOS | 511.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.66 | 511.66 | LIMPEZA DA OBRA/DIVERSOS
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 511.66
14.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 3353.47 | 558.9 | 558.9 | 558.9 | 558.9 | 558.9 | 558.97 | 3353.47 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
|  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100% |  | 3842.52
Percentual do Periodo |  |  | 5.008% | 7.914% | 17.81% | 27.91% | 26.39% | 14.97% | 100%
Valor Global |  | 319608.34 | 16004.99 | 25293.169 | 56937.513 | 89190.076 | 84328.919 | 47853.674 | 319608.341
Alto Paraiso de Goiás, 10 de novembro de 2014.
_______________________________
Hermes Lima Júnior
Arquiteto
CAU 61.760

## ANEXO 1 - MEM. DE CALC. (2)
0 |  | MMEMORIAL CONSTRUÇÃO LTDA
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS
ÁREA CONSTRUÍDA
MEMÓRIA DE CALCULO - ANEXO
LOCAL | PERIMETRO (M) | ÁREA (M²) | LAJES | ÁREA (M²) | VIGA | COMP. (m) | VIGA | COMP. (m) | VIGA | COMP. (m) | VIGA | COMP. (m)
SALA DE RECEPÇÃO | 14.95 | 26.24 | L1 | 2.4764 | VB1 | 5.9 | VB27 | 1.8 | VB1 | 5.9 | VB27 | 1.8
WC 1 | 5.17 | 1.62 | L2 | 14.1864 | VB2 | 2.99 | VB28 | 5.62 | VB2 | 2.99 | VB28 | 5.62
WC 2 | 5.17 | 1.62 | L3 | 47.7628 | VB3 | 16.06 | VB29 | 3.29 | VB3 | 16.06 | VB29 | 3.29
WC PNE | 7.6 | 3.45 | L4 | 16.0801 | VB4 | 3.99 | VB30 | 6.26 | VB4 | 3.99 | VB30 | 6.26
CIRCULAÇÃO | 35.52 | 31.52 | L5 | 14.1864 | VB5 | 1.49 | VB31 | 9.05 | VB5 | 1.49 | VB31 | 9.05
SALA DE ATIV. COLET. | 19.4 | 22.8 | L6 | 5.8548 | VB6 | 3.49 | VB32 | 9.05 | VB6 | 3.49 | VB32 | 9.05
SALA DE OBS | 17.42 | 18.96 | L7 | 8.6616 | VB7 | 7.93 | VB33 | 2.41 | VB7 | 7.93 | VB33 | 2.41
WC PNE - SL DE OBS | 9.71 | 5.03 | L8 | 23.65 | VB8 | 3.99 | VB34 | 6.42 | VB8 | 3.99 | VB34 | 6.42
CONSULTÓRIO | 12.1 | 9.07 | L9 | 17.7747 | VB9 | 10.66 | VB35 | 3.86 | VB9 | 10.66 | VB35 | 3.86
WC PNE - CONSULT | 7.35 | 3.35 | L10 | 22.6073 | VB10 | 3.99 | VB36 | 2.29 | VB10 | 3.99 | VB36 | 2.29
CIRCULAÇÃO 2 | 17.97 | 11.19 | L11 | 14.436 | VB11 | 4.88 | VB37 | 3.29 | VB11 | 4.88 | VB37 | 3.29
SALA DE CURATIVOS | 12.5 | 9.62 | L12 | 19.0502 | VB12 | 12.29 | VB38 | 1.08 | VB12 | 12.29 | VB38 | 1.08
SALA DE VACINAS | 12.5 | 9.62 | L13 | 31.6977 | VB13 | 3.99 | VB39 | 6.56 | VB13 | 3.99 | VB39 | 6.56
DML 1 | 6.12 | 2.34 | L14 | 16.6014 | VB14 | 3.35 | VB40 | 2.64 | VB14 | 3.35 | VB40 | 2.64
SALA DE PROCEDIMENTOS | 12.94 | 10.06 | L15 | 22.8971 | VB15 | 6.37 | VB41 | 3.29 | VB15 | 6.37 | VB41 | 3.29
AREA DE DISP. DE MEDIC | 12.86 | 10.33 | L16 | 16.0801 | VB16 | 10.94 | VB42 | 2.29 | VB16 | 10.94 | VB42 | 2.29
SALA DE ESTOC. DE MEDIC | 10.79 | 6.91 | L17 | 23.2981 | VB17 | 3.99 | VB43 | 1.62 | VB17 | 3.99 | VB43 | 1.62
SALA DE ACOLHIMENTO MULTI | 11.21 | 7.6 | L18 | 16.7937 | VB18 | 7.26 | VB44 | 2.64 | VB18 | 7.26 | VB44 | 2.64
SALA DE AGENTES | 12.1 | 9.07 | L19 | 17.0771 | VB19 | 5.79 | VB45 | 3.99 | VB19 | 5.79 | VB45 | 3.99
CIRCULAÇÃO 3 | 24.91 | 16.43 | TOTAL | 351.1719 | VB20 | 3.99 | VB46 | 5.19 | VB20 | 3.99 | VB46 | 5.19
SALA DE ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS | 7.12 | 3.14 |  |  | VB21 | 4.4 | VB47 | 4.54 | VB21 | 4.4 | VB47 | 4.54
DML 2 | 8.8 | 3.88 |  |  | VB22 | 5.69 | VB48 | 17.07 | VB22 | 5.69 | VB48 | 17.07
SALA DE ADM | 13.92 | 11.42 |  |  | VB23 | 5.93 | VB49 | 2.55 | VB23 | 5.93 | VB49 | 2.55
WC FUNC 1 | 8.67 | 4.46 |  |  | VB24 | 1.49 | VB50 | 12.64 | VB24 | 1.49 | VB50 | 12.64
WC FUNC 2 | 8.67 | 4.46 |  |  | VB25 | 7.53 |  | 0.92 | VB25 | 7.53 |  | 0.92
ROUPARIA | 8.49 | 3.29 |  |  | VB26 | 6.2 |  | 0.64 | VB26 | 6.2 |  | 0.64
COPA | 9.28 | 4.56 | [5 empty] | 211.96 |  |  |  | 211.96
SALA DE ESTERILIZAÇÃO | 12.29 | 8.59
EXPURGO | 12.29 | 8.59
ALMOXARIFADO | 11.57 | 6.69
SALA DE INALAÇÃO | 11.57 | 7.14
CONSULT. ODONTO | 16.27 | 16.54
CONSULT. INDIFERENCIADO 1 | 13.67 | 11.34
CONSULT. INDIFERENCIADO 2 | 13.67 | 11.34
TOTAL | 424.57 | 322.27

## ANEXO 1 - MEM. DE CALC.
Obra: Unidade Básica de Saúde - Porte 1
OBRA:
PROPONENTE:
ÁREA CONSTRUÍDA
Ministério da Saúde - UBS Porte I
MEMÓRIA DE CALCULO - ANEXO
VIGA | COMP. (m) | VIGA | COMP. (m) | VIGA | COMP. (m) | LOCAL | PERIMETRO | ÁREA | LAJES | ÁREA | VIGA | COMP. (m) | VIGA | COMP. (m) | VIGA | COMP. (m)
VB1 | 5.9 | VB21 | 4.4 | VB41 | 3.29 |  | (M) | (M²) |  | (M²) | VB1 | 21.96 | VB21 |  | VB41 | 3.29
VB2 | 2.99 | VB22 | 5.69 | VB42 | 2.29 | SALA DE RECEPÇÃO | 14.95 | 26.24 | L1 | 2.4764 | VB2 | 3.99 | VB22 |  | VB42 | 2.29
VB3 | 16.06 | VB23 | 5.93 | VB43 | 1.62 | WC 1 | 5.17 | 1.62 | L2 | 14.1864 | VB3 | 1.49 | VB23 |  | VB43 | 1.62
VB4 | 3.99 | VB24 | 1.49 | VB44 | 2.64 | WC 2 | 5.17 | 1.62 | L3 | 47.7628 | VB4 | 7.93 | VB24 |  | VB44 | 2.64
VB5 | 1.49 | VB25 | 7.53 | VB45 | 3.99 | WC PNE | 7.6 | 3.45 | L4 | 16.0801 | VB5 | 3.49 | VB25 |  | VB45 | 3.99
VB6 | 3.49 | VB26 | 6.2 | VB46 | 5.19 | CIRCULAÇÃO | 35.52 | 31.52 | L5 | 14.1864 | VB6 | 3.99 | VB26 |  | VB46 | 5.19
VB7 | 7.93 | VB27 | 1.8 | VB47 | 4.54 | SALA DE ATIV. COLET. | 19.4 | 22.8 | L6 | 5.8548 | VB7 | 10.8 | VB27 |  | VB47 | 4.54
VB8 | 3.99 | VB28 | 5.62 | VB48 | 17.07 | SALA DE OBS | 17.42 | 18.96 | L7 | 8.6616 | VB8 | 3.99 | VB28 |  | VB48 | 17.07
VB9 | 10.66 | VB29 | 3.29 | VB49 | 2.55 | WC PNE - SL DE OBS | 9.71 | 5.03 | L8 | 23.65 | VB9 | 10.8 | VB29 |  | VB49 | 2.55
VB10 | 3.99 | VB30 | 6.26 | VB50 | 12.64 | CONSULTÓRIO | 12.1 | 9.07 | L9 | 17.7747 | VB10 |  | VB30 |  | VB50 | 12.64
VB11 | 4.88 | VB31 | 9.05 |  | 0.92 | WC PNE - CONSULT | 7.35 | 3.35 | L10 | 22.6073 | VB11 |  | VB31 |  |  | 0.92
VB12 | 12.29 | VB32 | 9.05 |  | 0.64 | CIRCULAÇÃO 2 | 17.97 | 11.19 | L11 | 14.436 | VB12 |  | VB32 |  |  | 0.64
VB13 | 3.99 | VB33 | 2.41 |  | -9 | SALA DE CURATIVOS | 12.5 | 9.62 | L12 | 19.0502 | VB13 |  | VB33 |  |  | 125.82
VB14 | 3.35 | VB34 | 6.42 |  | 266.58 | SALA DE VACINAS | 12.5 | 9.62 | L13 | 31.6977 | VB14 |  | VB34
VB15 | 6.37 | VB35 | 3.86 |  |  | DML 1 | 6.12 | 2.34 | L14 | 16.6014 | VB15 |  | VB35
VB16 | 10.94 | VB36 | 2.29 |  |  | SALA DE PROCEDIMENTOS | 12.94 | 10.06 | L15 | 22.8971 | VB16 |  | VB36
VB17 | 3.99 | VB37 | 3.29 |  |  | AREA DE DISP. DE MEDIC | 12.86 | 10.33 | L16 | 16.0801 | VB17 |  | VB37
VB18 | 7.26 | VB38 | 1.08 |  |  | SALA DE ESTOC. DE MEDIC | 10.79 | 6.91 | L17 | 23.2981 | VB18 |  | VB38
VB19 | 5.79 | VB39 | 6.56 |  |  | SALA DE ACOLHIMENTO MULTI | 11.21 | 7.6 | L18 | 16.7937 | VB19 |  | VB39
VB20 | 3.99 | VB40 | 2.64 |  |  | SALA DE AGENTES | 12.1 | 9.07 | L19 | 17.0771 | VB20 |  | VB40
[6 empty] | CIRCULAÇÃO 3 | 24.91 | 16.43 | TOTAL | 351.1719
[6 empty] | SALA DE ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS | 7.12 | 3.14
[6 empty] | DML 2 | 8.8 | 3.88
[6 empty] | SALA DE ADM | 13.92 | 11.42
[6 empty] | WC FUNC 1 | 8.67 | 4.46
[6 empty] | WC FUNC 2 | 8.67 | 4.46
[6 empty] | ROUPARIA | 8.49 | 3.29
[6 empty] | COPA | 9.28 | 4.56
[6 empty] | SALA DE ESTERILIZAÇÃO | 12.29 | 8.59
[6 empty] | EXPURGO | 12.29 | 8.59
[6 empty] | ALMOXARIFADO | 11.57 | 6.69
[6 empty] | SALA DE INALAÇÃO | 11.57 | 7.14
[6 empty] | CONSULT. ODONTO | 16.27 | 16.54
[6 empty] | CONSULT. INDIFERENCIADO 1 | 13.67 | 11.34
[6 empty] | CONSULT. INDIFERENCIADO 2 | 13.67 | 11.34
[6 empty] | TOTAL | 424.57 | 322.27

## QCI
Grau de Sigilo
Nº do CT |  |  | Proponente/Tomador | [5 empty] | Município/UF | [5 empty] | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  |  | Aprovação (data)
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS-GO | [5 empty] | ALTO PARAÍSO DE GOIÁS -GO | [5 empty] | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE
Operação | [8 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  | X | Repassse
[7 empty] | Ocultar | OCULTAR
Limite
Discriminação | [8 empty] | Repasse |  |  |  | Contrapartida | [5 empty] | Total | Execução | Contrapartida
Item | Descição |  |  |  |  | Quant./unid | Superior | Inferior | R$ | VERIFIC USO REP | SOMENTE CP | % | Próprios (R$) | CONTA PREENCH | (%) | Outros (R$) | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 |  |  | 97.5% | 0 |  | 2.5% | 0 | 0% | 2.5% | 0
1.2 | TRABALHOS EM TERRA | [7 empty] | 0 |  |  | 97.5% | 0 |  | 2.5% | 0 | 0% | 2.5% | 0
1.3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | [7 empty] | 50632.6665 |  |  | 97.5% | 1298.2735 |  | 2.5% | 0 | 0% | 2.5% | 51930.94
1.4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [7 empty] | 0 |  |  | 97.5% | 0 |  | 2.5% | 0 | 0% | 2.5% | 0
1.5 | PAREDES E DIVISORIAS | [7 empty] | 22784.346 |  |  | 97.5% | 584.214 |  | 2.5% | 0 | 0% | 0% | 23368.56
1.6 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | [7 empty] | 47582.6715 |  |  | 97.5% | 1220.0685 |  | 2.5% | 0 | 0% | 0% | 48802.74
1.7 | REVESTIMENTOS / FORRO | [7 empty] | 45949.995 |  |  | 97.5% | 1178.205 |  | 2.5% | 0 | 0% | 0% | 47128.2
1.8 | PAVIMENTAÇÃO / DIVERSOS | [7 empty] | 42699.6473 |  |  | 97.5% | 1094.8628 |  | 2.5% | 0 | 0% | 0% | 43794.51
1.9 | INSTALAÇÕES E APARELHOS | [7 empty] | 39590.4503 |  |  | 97.5% | 1015.1398 |  | 2.5% | 0 | 0% | 0% | 40605.59
1.10 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [7 empty] | 15077.5462 |  |  | 97.5% | 386.6037 |  | 2.5% | 0 | 0% | 0% | 15464.15
1.11 | VIDROS, ESPELHOS E BANCADAS | [7 empty] | 9209.4698 |  |  | 97.5% | 236.1403 |  | 2.5% | 0 | 0% | 0% | 9445.61
1.12 | PINTURA | [7 empty] | 31267.8795 |  |  | 97.5% | 801.7405 |  | 2.5% | 0 | 0% | 0% | 32069.62
1.13 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [7 empty] | 3054.9578 |  |  | 97.5% | 78.3323 |  | 2.5% | 0 | 0% | 0% | 3133.29
1.14 | LIMPEZA DA OBRA | [7 empty] | 498.8685 |  |  | 97.5% | 12.7915 |  | 2.5% | 0 | 0% | 0% | 511.66
1.15 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [7 empty] | 3353.47 |  |  | 97.5% | 83.8367 |  | 2.5% | 0 | 0% | 0% | 3353.47
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
[9 empty] | 311701.9682 | 0 | 0 | 97.5% | 7990.2085 | 0 | 2.5% | 0 | 0% | 0% | 319608.34
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS-GO, 10/11/2014 | [18 empty] | ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Local/Data | [19 empty] | Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
ALAN GONÇALVES BARBOSA
Nome do Prefeito e da Cidade/UF